## Progreso
PROYECTO CATALAXIA · TABLERO DE PROGRESO
Screener AR + US · 34 tareas · 108 puntos · 4 sprints (un sábado por sprint)
34 | 108 | 4 | 4 | Progreso global
Tareas | Puntos | Sprints | Equipo
pts hechos / 108
POR SPRINT
Sprint | Semana | Objetivo (resumen) | Puntos | Pts ✓ | %
Sprint 1 | Sem 1 | Fundamentos
Sprint 2 | Sem 2 | Datos reales
Sprint 3 | Sem 3 | Funcionalidad
Sprint 4 | Sem 4 | QA + entrega
POR RESPONSABLE
Responsable | Rol |  | Puntos | Pts ✓ | %
Federico | Tech Lead · Infra · Datos · QA
Mateo | Backend · Jobs
Joaquín | Frontend Screener
Aldana | Frontend Detalle
POR ÉPICA
Épica |  |  | Puntos | Pts ✓ | %
Backend
Screener
Detalle
Infra
Datos
Jobs
QA

## Sprint 1
SPRINT 1 · SEMANA 1 — 38 pts · 11 tareas
Objetivo: Fundamentos navegables: infra + API base + fronts contra mocks del contrato.
ID | Tarea | Épica | Responsable | Prioridad | Puntos | Avance | Pts ✓ | Estado | Notas
S1-01 | Definir contrato de API + entregar mocks (día 1) | Backend | Federico | Muy alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-02 | Esquema PostgreSQL (empresas + instrumentos) | Datos | Federico | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-03 | Migrar/cargar 572 empresas + 733 instrumentos a Postgres | Datos | Federico | Alta | 5 | 0% |  | Pendiente
S1-04 | Configurar Postgres en la VPS + backups diarios | Infra | Federico | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-05 | Deploy API base + HTTPS (nginx/certbot) + CORS | Infra | Federico | Alta | 5 | 0% |  | Pendiente
S1-06 | Scaffold FastAPI + conexión Postgres async | Backend | Mateo | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-07 | GET /empresas + GET /cobertura + /health | Backend | Mateo | Alta | 5 | 0% |  | Pendiente
S1-08 | Scaffold Next.js + layout (sidebar/topbar) | Screener | Joaquín | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-09 | Tabla screener contra mocks del contrato | Screener | Joaquín | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-10 | Base del front + ruta detalle contra mocks | Detalle | Aldana | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S1-11 | Componentes base (cards, chips, tabla) | Detalle | Aldana | Media | 2 | 0% |  | Pendiente
TOTAL

## Sprint 2
SPRINT 2 · SEMANA 2 — 25 pts · 7 tareas
Objetivo: Datos reales conectados: front consume la API (572 empresas, doble moneda) + panel de instrumentos.
ID | Tarea | Épica | Responsable | Prioridad | Puntos | Avance | Pts ✓ | Estado | Notas
S2-01 | GET /empresas/{id} (fundamentales + instrumentos anidados) | Backend | Mateo | Alta | 5 | 0% |  | Pendiente
S2-02 | GET /instrumentos con filtros + paginación | Backend | Mateo | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S2-03 | Verificar 733 instrumentos + dividendos ADR en Postgres | Datos | Federico | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S2-04 | Asistir a frontends a consumir la VPS (CORS/staging) | Infra | Federico | Alta | 2 | 0% |  | Pendiente
S2-05 | Screener contra API real + toggle ARS/USD | Screener | Joaquín | Alta | 5 | 0% |  | Pendiente
S2-06 | Sorting + paginación server-side (screener) | Screener | Joaquín | Media | 2 | 0% |  | Pendiente
S2-07 | Detalle contra API real + panel de instrumentos | Detalle | Aldana | Alta | 5 | 0% |  | Pendiente
TOTAL

## Sprint 3
SPRINT 3 · SEMANA 3 — 26 pts · 9 tareas
Objetivo: Funcionalidad completa: filtros, export, jobs en vivo, CEDEAR/ADR y comparador.
ID | Tarea | Épica | Responsable | Prioridad | Puntos | Avance | Pts ✓ | Estado | Notas
S3-01 | Filtros compuestos en /empresas (per, roe, solo_limpias) | Backend | Mateo | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-02 | POST /jobs/{tipo} + GET /jobs/{id}/status | Jobs | Mateo | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-03 | Scheduler de jobs en la VPS (precios/financials) | Jobs | Federico | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-04 | Filtros min/max + filtro por flag de calidad | Screener | Joaquín | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-05 | Export CSV del screener | Screener | Joaquín | Media | 2 | 0% |  | Pendiente
S3-06 | Panel de jobs en vivo (polling) | Screener | Joaquín | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-07 | Dividendos ADR + yield (detalle) | Detalle | Aldana | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-08 | Vista CEDEAR (precio con ratio de conversión) | Detalle | Aldana | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S3-09 | Comparador (mismo universo) + chips de provenance | Detalle | Aldana | Media | 3 | 0% |  | Pendiente
TOTAL

## Sprint 4
SPRINT 4 · SEMANA 4 — 19 pts · 7 tareas
Objetivo: QA + entrega: tests, hardening, estados/responsive, walkthrough + deploy productivo.
ID | Tarea | Épica | Responsable | Prioridad | Puntos | Avance | Pts ✓ | Estado | Notas
S4-01 | Tests de endpoints + manejo de errores | Backend | Mateo | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S4-02 | openapi.json documentado | Backend | Mateo | Media | 2 | 0% |  | Pendiente
S4-03 | Hardening infra + backups verificados + deploy prod | Infra | Federico | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S4-04 | QA de integración end-to-end (checklist) | QA | Federico | Muy alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S4-05 | Estados vacío/loading/error + responsive (screener) | Screener | Joaquín | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S4-06 | Estados + responsive + disclaimers (detalle) | Detalle | Aldana | Alta | 3 | 0% |  | Pendiente
S4-07 | Walkthrough de entrega + README de operación | QA | Federico | Alta | 2 | 0% |  | Pendiente
TOTAL