## Slide 1
webshooks.
Desarrollo de Software · LATAM
Kickoff
Técnico
Screener Financiero AR + US
Plan de trabajo · 4 sprints · equipo webshooks
Duración 4 semanas
Fecha Julio 2026
Construimos una
plataforma de análisis
fundamental en 4 semanas.
Objetivo: productizar un dataset ya construido y validado (572 empresas, 3 mercados, ratios oficiales) en un screener web con API propia.
FastAPI
Next.js
PostgreSQL
Docker
Jira
Contrato-first

## Slide 2
webshooks.
Qué vamos a construir
Un screener de análisis fundamental que unifica Argentina y Estados Unidos, en ARS y USD, sobre datos oficiales y trazables.
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
1
572
empresas · 3 mercados
733
instrumentos con ISIN
~16
ratios fundamentales
2
niveles: empresa + instrumento
Dos vistas de producto
▸ Screener tabla filtrable de 572 empresas, toggle ARS/USD, orden por ratio.
▸ Ficha de empresa fundamentales + panel de instrumentos (ADR/CEDEAR/local).
▸ Export CSV del screener.
▸ Datos oficiales SEC · CNV · IAMC · Comafi · JPMorgan, con source_url por dato.
▸ Doble moneda precio ARS/USD + CCL; ratios CEDEAR/ADR del emisor.
▸ Provenance cada número es auditable — el diferenciador.

## Slide 3
webshooks.
Punto de partida
La capa de datos ya está construida y validada. El trabajo de estas 4 semanas es productizarla: PostgreSQL + API + frontend.
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
2
▸ Dataset listo 572 empresas + 733 instrumentos, ~16 ratios calculados.
▸ Ratios oficiales CEDEAR (Comafi) y ADR (SEC F-6/20-F + JPMorgan).
▸ Trazabilidad source_url por dato; validación cruzada por CCL (dispersión 1,3%).
▸ Hoy en SQLite se migra a PostgreSQL en la Semana 1.
Qué implica para el equipo
El riesgo de datos ya está resuelto. El foco de las 4 semanas es ingeniería de producto: esquema Postgres, API REST, dos frontends y jobs de actualización. El contrato de API del día 1 permite que backend y frontend avancen en paralelo desde el inicio.

## Slide 4
webshooks.
Arquitectura objetivo
Cada bloque tiene dueño y contrato. Los frontends consumen la API; la API sirve desde Postgres; los jobs actualizan solos.
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
3
Datos · PostgreSQL
Federico
572/733 + provenance; migración SQLite→PG; backups
→
API · FastAPI
Mateo
REST + filtros + jobs; OpenAPI documentada
→
Front · Screener
Joaquín
tabla, filtros, toggle ARS/USD, export, jobs
→
Front · Detalle
Aldana
ficha, instrumentos, CEDEAR/ADR, comparador
Infraestructura (Federico)
Docker Compose · VPS · HTTPS (nginx/certbot) · CORS · scheduler de jobs · CI (lint + tests en cada PR). El raw cache es la fuente de verdad: la base se reconstruye sin volver a la red.

## Slide 5
webshooks.
Contrato de API primero (día 1)
Definimos el contrato y entregamos mocks el día 1. Frontend y backend trabajan en paralelo desde el minuto cero — nadie espera a nadie.
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
4
Endpoint
Qué devuelve
Dueño
GET /empresas
screener: lista + filtros + orden
Mateo
GET /empresas/{id}
fundamentales + instrumentos anidados
Mateo
GET /instrumentos
filtros por tipo/mercado + paginación
Mateo
GET /cobertura
salud del dataset (validar_final)
Mateo
POST /jobs/{tipo} · GET /jobs/{id}/status
disparar y seguir jobs
Mateo
GET /health
liveness
Mateo
Regla de oro
El contrato + los mocks se congelan el día 1. Cualquier cambio se acuerda entre backend y frontend y se versiona. Los frontends nunca quedan bloqueados esperando la API.

## Slide 6
webshooks.
Modelo de datos — 2 niveles
Una empresa tiene N instrumentos negociables. Los fundamentales viven en la empresa; el precio y el ratio de conversión, en el instrumento.
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
5
EMPRESA (nivel 1)
id / cuit / cik
identidad
nombre · sector · país
taxonomía
~16 ratios
fundamentales
provenance
source_url por dato
fuente_fund
edgar / cnv
INSTRUMENTO (nivel 2)
tipo
ADR / CEDEAR / local
ISIN · mercado · moneda
identidad
ratio
conversión (N:1)
precio
ARS y USD
dividendos / yield
ADR
Doble precio + ratios oficiales
Cada instrumento guarda su precio en ARS y USD y su ratio de conversión del emisor (Comafi para CEDEAR, SEC F-6/JPMorgan para ADR). El CCL se calcula desde los ADRs y valida el resto.

## Slide 7
webshooks.
Cómo trabajamos
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
6
Código
▸ Rama por historia (feature/S1-07-…)
▸ PR + review de Federico antes de merge
▸ main siempre deployable
▸ CI: lint + tests en cada PR
Seguimiento
▸ Jira: 34 historias · 108 puntos
▸ Mover el estado de cada tarea
▸ Excel de backlog como respaldo
▸ Daily async en el canal
Entregas
▸ Cada sábado: demo del bloque de la semana
▸ Rama + checklist con referencias
▸ Definición de Hecho por tarea
▸ Sin sorpresas al final

## Slide 8
webshooks.
Roles y responsabilidades
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
7
Federico — Tech Lead
▸ Contrato de API + arquitectura
▸ Infra: VPS, Postgres, deploy, backups
▸ Datos → Postgres + scheduler
▸ Code review, QA e integración
Mateo — Backend
▸ FastAPI: endpoints + filtros
▸ Jobs + scheduler
▸ Tests de endpoints + openapi.json
▸ Doble precio / ratios en la API
Joaquín — Frontend Screener
▸ Tabla de 572 empresas + toggle ARS/USD
▸ Filtros + sorting + paginación
▸ Export CSV + panel de jobs
▸ Estados vacío/loading/error + responsive
Aldana — Frontend Detalle
▸ Ficha de empresa + panel de instrumentos
▸ Dividendos ADR + yield
▸ Vista CEDEAR + comparador
▸ Chips de provenance + disclaimers

## Slide 9
webshooks.
Sprint 1 · Semana 1
Fundamentos navegables — infra + API base + fronts contra los mocks del contrato. · 38 pts
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
8
Federico · 19 pts
▸ Definir contrato de API + mocks (día 1) (3)
▸ Esquema PostgreSQL (empresas + instrumentos) (3)
▸ Migrar 572 empresas + 733 instrumentos a Postgres (5)
▸ Postgres en la VPS + backups diarios (3)
▸ Deploy API base + HTTPS + CORS (5)
Mateo · 8 pts
▸ Scaffold FastAPI + Postgres async (3)
▸ GET /empresas + /cobertura + /health (5)
Joaquín · 6 pts
▸ Scaffold Next.js + layout (3)
▸ Tabla screener contra mocks (3)
Aldana · 5 pts
▸ Base del front + ruta detalle (mocks) (3)
▸ Componentes base (cards, chips, tabla) (2)

## Slide 10
webshooks.
Sprint 2 · Semana 2
Datos reales conectados — el front consume la API (572 empresas, doble moneda). · 25 pts
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
9
Federico · 5 pts
▸ Verificar 733 instrumentos + dividendos ADR (3)
▸ Asistir a frontends (CORS/staging) (2)
Mateo · 8 pts
▸ GET /empresas/{id} (fund. + instrumentos) (5)
▸ GET /instrumentos con filtros + paginación (3)
Joaquín · 7 pts
▸ Screener contra API real + toggle ARS/USD (5)
▸ Sorting + paginación server-side (2)
Aldana · 5 pts
▸ Detalle real + panel de instrumentos (5)

## Slide 11
webshooks.
Sprint 3 · Semana 3
Funcionalidad completa — filtros, export, jobs en vivo, CEDEAR/ADR, comparador. · 26 pts
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
10
Federico · 3 pts
▸ Scheduler de jobs en la VPS (3)
Mateo · 6 pts
▸ Filtros compuestos en /empresas (3)
▸ POST /jobs/{tipo} + GET /jobs/{id}/status (3)
Joaquín · 8 pts
▸ Filtros min/max + flag de calidad (3)
▸ Export CSV del screener (2)
▸ Panel de jobs en vivo (polling) (3)
Aldana · 9 pts
▸ Dividendos ADR + yield (3)
▸ Vista CEDEAR (ratio de conversión) (3)
▸ Comparador + chips de provenance (3)

## Slide 12
webshooks.
Sprint 4 · Semana 4
QA + entrega — tests, hardening, estados/responsive, walkthrough + deploy prod. · 19 pts
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
11
Federico · 8 pts
▸ Hardening infra + backups + deploy prod (3)
▸ QA de integración end-to-end (3)
▸ Walkthrough + README de operación (2)
Mateo · 5 pts
▸ Tests de endpoints + manejo de errores (3)
▸ openapi.json documentado (2)
Joaquín · 3 pts
▸ Estados + responsive (screener) (3)
Aldana · 3 pts
▸ Estados + responsive + disclaimers (detalle) (3)

## Slide 13
webshooks.
Definición de Hecho + convenciones
Una tarea está 'Hecha' cuando cumple todo esto. Así el sábado no hay sorpresas.
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
12
Definición de Hecho (DoD)
▸ PR aprobado por review + CI en verde
▸ Sin errores en consola
▸ Estados vacío / loading / error cubiertos
▸ Responsive (mobile + desktop)
▸ Datos con provenance / disclaimer donde corresponde
▸ Doc mínima (endpoint o componente)
Convenciones
▸ TypeScript estricto en el front
▸ Componentes de shadcn/ui + Tailwind
▸ Nombres de endpoints del contrato, sin desvíos
▸ Formato ARS/USD y flags de calidad consistentes
▸ Commits y ramas con el ID de la historia (S1-07…)
▸ Nada de secretos en el repo (.env)

## Slide 14
webshooks.
Esta semana — primeros pasos
webshooks.com · Kickoff Catalaxia
13
01
Accesos
Repo, VPS/staging, Jira y .env para cada uno.
02
Contrato + mocks
Federico congela el contrato de API; mocks disponibles.
03
Scaffolds
FastAPI (Mateo) y Next.js (Joaquín/Aldana) arrancan.
04
Primera demo
El sábado: infra + API base + fronts navegando contra mocks.
Duración 4 semanas
Backlog 34 tareas · 108 pts
Cadencia demo cada sábado
Stack FastAPI + Next.js + Postgres
Tracking Jira + Excel de backlog
Arranque contrato de API día 1
Objetivo de la semana 1: todo navegable contra los mocks del contrato el sábado.