Proyecto Catalaxia Screener

Documentación interna del proyecto · webshooks → Catalaxia

Cliente: Catalaxia S.A.  ·  Julio 2026 · v1.0  ·  Confidencial

Índice

Actualizá el índice: clic derecho → Actualizar campos (F9).

# Proyecto Catalaxia Screener — Plan e índice maestro

Documento raíz. Todo lo que el equipo necesita para arrancar sin dudas.
Proyecto: webshooks → Catalaxia · Módulo Screener Financiero AR + US.
Duración: 4 semanas (Mié 15/07 → Vie 14/08/2026) · Equipo: 4 · Stack dockerizado en VPS Hetzner.

## 1. Qué estamos construyendo

La data ya está hecha y validada (572 empresas, 3 mercados, doble precio ARS/USD, ratios CEDEAR/ADR oficiales, modelo de 2 niveles, provenance por dato). Lo que falta es productizarla: migrarla a PostgreSQL en la VPS, exponerla por una API REST, y construir un frontend (screener + detalle) que la consuma. En 4 semanas.

El riesgo técnico más grande (la calidad de los datos) ya está resuelto. Esto es un proyecto de ingeniería de producto, no de investigación.

## 2. Equipo y roles (resumen — detalle en 02_ROLES_RACI.md)

| Persona | Rol | Responsable de |
| --- | --- | --- |
| Federico | Tech Lead · Backend 2 · DBA/Infra | BD + ORM, migración a PostgreSQL, VPS (Postgres/deploy/dominio/CORS/backups), asiste a Mateo en backend, habilita a los front a consumir la VPS |
| Mateo | Backend 1 | API REST (empresas, instrumentos, cobertura, jobs), integración del pipeline, scheduler |
| Joaquín | Frontend A | Screener: tabla, filtros, toggle ARS/USD, export, panel de jobs |
| Aldana | Frontend B | Detalle: panel de instrumentos, dividendos ADR, vista CEDEAR, comparador, UX/confianza |

## 3. Cronograma (detalle en 07_PLAN_ENTREGAS_SEMANAL.md)

| Sprint | Fechas | Entregable interno (medida de avance) |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | ✅ hecho | 572 empresas, ratios oficiales, CCL validado |
| Semana 1 | Mié 15 → Vie 24 Jul | Postgres + API dockerizados en la VPS + front con mocks |
| Semana 2 | Lun 27 → Vie 31 Jul | Front consumiendo la VPS real: screener + detalle (572) |
| Semana 3 | Lun 3 → Vie 7 Ago | Filtros + flags + jobs + vistas CEDEAR/dividendos |
| Semana 4 | Lun 10 → Vie 14 Ago | Tests, errores, responsive, entrega |

Los entregables semanales son una herramienta interna de avance y de evaluación del equipo.
El cliente (Marcelo) no aprueba entregables; se coordina por separado (ver 09).

## 4. Índice de documentos

🔒 Internos (para el equipo)

| Doc | Para qué | Quién lo usa |
| --- | --- | --- |
| 00_INDICE_Y_PLAN.md | este mapa | todos |
| 01_ALCANCE_Y_DOD.md | qué entra / qué no + Definition of Done | todos |
| 02_ROLES_RACI.md | quién hace qué (RACI) | todos |
| 03_ARQUITECTURA_Y_BD.md | arquitectura + esquema de PostgreSQL | Federico, Mateo |
| 04_CONTRATO_API.md | el pacto backend↔frontend (con mocks) | todos |
| 05_SETUP_DEV.md | levantar el proyecto local | todos |
| 06_INFRA_DEPLOY_VPS.md | Docker/Hetzner: Postgres + API en contenedores, proxy reverso, backups (+ plantillas en infra/) | Federico |
| 07_PLAN_ENTREGAS_SEMANAL.md | entregables por persona, semana a semana | todos |
| 08_ESTANDARES_TRABAJO.md | git, PR, testing, DoR/DoD | todos |
| 10_QA_Y_RIESGOS.md | plan de QA + riesgos | Federico, QA |

🌐 Externos / cliente

| Doc | Para qué |
| --- | --- |
| ../pdfs/Propuesta_webshooks_Catalaxia_v4.pptx | propuesta comercial |
| 09_COORDINACION_CLIENTE.md | kickoff, qué confirmar con Marcelo, entrega |

🗂️ Jira

| Archivo | Para qué |
| --- | --- |
| jira/jira_import.csv | backlog importable (épicas/historias/sprints) |
| jira/GUIA_JIRA.md | crear el proyecto e importar el CSV |

## 5. Orden de lectura para el equipo (onboarding, 30 min)

Este documento (visión + roles + cronograma).

01_ALCANCE_Y_DOD.md — para saber qué es "terminado".

Su rol en 02_ROLES_RACI.md y sus tareas en 07_PLAN_ENTREGAS_SEMANAL.md.

04_CONTRATO_API.md (front y back) + 05_SETUP_DEV.md.

08_ESTANDARES_TRABAJO.md antes del primer commit.

## 6. Reglas de oro del proyecto

El contrato de API se acuerda en el día 1. Los frontends arrancan con datos mock basados

en el contrato; no esperan al backend. (Ver 04.)

La data es la fuente de verdad y ya existe. No se inventan datos; si algo falta, se marca (flags).

Reporte cada viernes (ver 07): avance por persona + demo del entregable de la semana.

Nada a `main` sin PR + review (ver 08).

# Alcance y Definition of Done

Qué entra, qué NO entra, y qué significa "terminado". Si no está acá, no está en el alcance de
las 4 semanas.

## 1. Objetivo

Convertir la base de datos ya construida (572 empresas · 733 instrumentos · doble precio ARS/USD · ratios oficiales) en un producto consumible: PostgreSQL en la VPS + API REST + frontend (screener + detalle), con jobs de actualización.

## 2. Dentro del alcance (IN)

Datos / Infra

Migración de la base (SQLite validado) a PostgreSQL en la VPS existente.

Carga de las 572 empresas + 733 instrumentos + ratios/ precios ya calculados.

Jobs de actualización (precios diario · fundamentales trimestral) corriendo en la VPS.

Deploy del backend, dominio/HTTPS, CORS, backups automáticos.

Backend (API REST · FastAPI)

GET /empresas (screener con filtros/orden/paginación).

GET /empresas/{id} (fundamentales + instrumentos anidados).

GET /instrumentos (por tipo/mercado).

GET /cobertura (salud del dataset).

POST /jobs/{tipo} + GET /jobs/{id}/status.

openapi.json documentado.

Frontend (Next.js)

Screener: tabla de 572 empresas, columnas de ratios, toggle ARS/USD, sorting, paginación,

export CSV, filtros (rangos de ratios + flag de calidad), panel de jobs.

Detalle de empresa: fundamentales + panel de instrumentos (ADR/CEDEAR/local con ISIN),

dividendos del ADR + yield, vista CEDEAR, comparador (mismo universo), chips de provenance.

Estados vacíos / loading / error · responsive.

## 3. Fuera del alcance (OUT) — para no discutir después

Autenticación / usuarios / watchlists (se puede cotizar aparte).

App móvil nativa / bot de Telegram/WhatsApp.

Precio CEDEAR real de IAMC (queda el teórico usd × CCL; mejora futura).

Completar ISIN faltantes vía OpenFIGI (mejora futura).

Expansión del universo CNV completo (556) y parser bank-aware.

Pagos / facturación dentro del producto.

Rediseño del pipeline de datos (ya está hecho y validado; no se toca su lógica).

Cualquier pedido nuevo del cliente entra por change request (se cotiza y se agenda aparte).

## 4. Definition of Ready (DoR) — una tarea puede empezar si…

Tiene criterio de aceptación claro.

Su dependencia (ej. contrato de API, endpoint, dato) está disponible o mockeada.

Está estimada y asignada en Jira.

## 5. Definition of Done (DoD) — global

Una tarea/historia está terminada cuando:

Cumple su criterio de aceptación.

Corre en el entorno correspondiente (local + desplegada en staging de la VPS cuando aplica).

Tiene PR mergeado a main con review de al menos 1 par (ver 08).

No rompe lo anterior (smoke test manual + tests donde correspondan).

Sin console.log/prints de debug ni credenciales hardcodeadas.

### DoD por tipo

Endpoint (backend): responde con el shape del contrato (04), maneja error y vacío,

aparece en openapi.json, probado con datos reales de la VPS.

Vista (frontend): consume la API real (no mock), maneja loading/empty/error, responsive,

respeta el diseño acordado.

Infra: reproducible (documentado en 06), con rollback o backup, sin pasos manuales secretos.

## 6. Criterios de aceptación por entregable semanal

| Semana | El entregable se acepta si… |
| --- | --- |
| S1 | La API devuelve /empresas con datos reales desde Postgres en la VPS, y el front muestra la tabla consumiendo el contrato (mock ok). |
| S2 | El front consume la VPS real: screener + detalle muestran las 572 empresas y sus instrumentos. |
| S3 | Filtros (rangos + flag), export CSV, jobs (disparar + status) y vistas CEDEAR/dividendos funcionan de punta a punta. |
| S4 | Tests + manejo de errores + responsive + openapi.json; producto integrado y desplegado; checklist de QA (10) en verde. |

## 7. Entregable final

Producto desplegado en la VPS (API + frontend), documentado (openapi.json + READMEs), con jobs corriendo y backups activos. Garantía: 30 días de soporte correctivo post-entrega.

# Roles y Responsabilidades (RACI)

Quién hace qué. R = Responsable (ejecuta) · A = Aprobador (rinde cuentas, 1 solo) ·
C = Consultado · I = Informado.

## 1. Roles en detalle

### Federico — Tech Lead · Backend 2 · DBA/Infra

El pegamento del proyecto. Además de arquitecto, mete mano en backend e infra.

Datos/BD: diseña el esquema PostgreSQL (tablas screener + instrumentos), el ORM

(SQLAlchemy) y la migración desde el SQLite validado.

Infra/VPS: configura Postgres en la VPS existente, deploy del backend, dominio/HTTPS, CORS,

backups, y el entorno de staging para que los front consuman la VPS.

Backend 2: asiste a Mateo — arma el scaffold, define el contrato de API, hace de par en los

endpoints difíciles, code review.

Habilitador del frontend: entrega el contrato de API + mocks el día 1 y la **URL de la

VPS** apenas está, para que Joaquín y Aldana no queden bloqueados.

QA e integración final + soporte post-entrega.

### Mateo — Backend 1

Dueño de la API.

Endpoints: /empresas, /empresas/{id}, /instrumentos, /cobertura, /jobs.

Integración del pipeline de datos ya existente (leer de Postgres, servir).

Jobs + scheduler (APScheduler). Tests backend + openapi.json.

### Joaquín — Frontend A (Screener)

Tabla de 572 empresas, columnas de ratios, sorting, paginación.

Filtros (rangos min/max) + filtro por flag de calidad.

Toggle ARS/USD, export CSV, panel de jobs con estado en vivo.

### Aldana — Frontend B (Detalle + confianza)

Detalle de empresa: header (precio dual), panel de fundamentales.

Panel de instrumentos (ADR/CEDEAR/local con ISIN, moneda, precio, ratio).

Dividendos del ADR + yield, vista CEDEAR, comparador (mismo universo).

Chips de provenance por dato, estados vacíos/loading/error, responsive.

## 2. Matriz RACI

| Área / entregable | Federico | Mateo | Joaquín | Aldana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema BD + ORM | A/R | C | I | I |
| Migración SQLite → PostgreSQL | A/R | C | – | – |
| Infra VPS (Postgres, deploy, dominio, CORS, backups) | A/R | I | I | I |
| Contrato de API + mocks | A/R | C | C | C |
| Endpoints REST (empresas/instrumentos/cobertura) | A | R | I | I |
| Jobs + scheduler | A | R | – | I |
| Screener (tabla, filtros, toggle, export) | C | I | R | C |
| Panel de jobs (frontend) | C | C | R | – |
| Detalle de empresa + panel instrumentos | C | I | C | R |
| Dividendos ADR · vista CEDEAR · comparador | C | I | – | R |
| Provenance / UX / estados / responsive | C | – | C | R |
| Tests + openapi.json | C | R | R | R |
| QA e integración final | A/R | R | R | R |
| Deploy a producción | A/R | C | I | I |
| Coordinación con el cliente (Marcelo) | A/R | I | I | I |
| Reporte de avance semanal | A/R | R | R | R |

## 3. Reglas de colaboración

Aprobador único (A): en cada fila hay un solo A. Si hay duda de alcance/decisión técnica,

decide Federico (Tech Lead).

Desbloqueo: si alguien queda trabado > medio día, lo levanta en el canal del equipo, no espera

al viernes.

Front nunca espera al back: trabajan contra el contrato de API (04) con mocks hasta que

la VPS esté lista (Federico avisa la URL).

Backend nunca rompe el contrato sin avisar: cualquier cambio de shape se comunica y se

versiona en 04.

# Arquitectura técnica y esquema de base de datos

Cómo se conecta todo y cómo queda la BD en PostgreSQL. Dueño: Federico (DBA/Infra),
consultado con Mateo (backend).

## 1. Diagrama de arquitectura

┌───────────────────────────────┐

Pipeline (ya     │  raw cache (SEC/CNV/IAMC/…)    │   (ya construido y validado)

existente) ─────▶│  → screener_export.json/csv   │

└──────────────┬────────────────┘

│ carga inicial + jobs

▼

VPS  ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│  PostgreSQL 16   (empresas · instrumentos · dividendos)  │

└───────────────┬─────────────────────────────────────────┘

│ SQLAlchemy 2.0 (async, asyncpg)

▼

┌─────────────────────────────┐        ┌──────────────────┐

│  FastAPI (Uvicorn)          │◀──────▶│ APScheduler jobs │

│  /empresas /instrumentos …  │        │ precios, financ. │

└───────────────┬─────────────┘        └──────────────────┘

│ HTTPS (nginx) · dominio · CORS

▼

┌─────────────────────────────┐

│  Next.js (screener + detalle)│  ← Joaquín / Aldana

└─────────────────────────────┘

## 2. Principios

La BD es de solo lectura para la API. La escribe el pipeline/jobs; la API sirve.

Modelo de 2 niveles: empresas (fundamentales, 1 fila/empresa) + instrumentos

(1 fila por instrumento negociable: ADR/CEDEAR/local, con ISIN, precio, moneda, ratio).

Provenance: cada dato "sensible" (precio, ratio de conversión) guarda su source_url.

El pipeline no se toca. Se lo trata como productor externo; la migración solo mueve su

salida (screener_export.json + instrumentos.csv + tablas) a PostgreSQL.

## 3. Esquema PostgreSQL (borrador — a refinar en Semana 1)

-- 1 fila por empresa (el screener / fundamentales)

CREATE TABLE empresas (

id            TEXT PRIMARY KEY,        -- cik / company_id

ticker        TEXT NOT NULL,

nombre        TEXT,

grupo         TEXT NOT NULL,           -- 'sp500' | 'adr' | 'byma'

sector        TEXT,

pais          TEXT,

moneda_rep    TEXT,                    -- moneda de reporte de los EECC

-- fundamentales / ratios (~16)

per           NUMERIC, pb NUMERIC, roe NUMERIC, roa NUMERIC,

margen_neto   NUMERIC, margen_operativo NUMERIC,

ev_ebitda     NUMERIC, deuda_ebitda NUMERIC, fcf_yield NUMERIC,

cagr_ingresos NUMERIC, cagr_eps NUMERIC,

-- precios

precio_ars    NUMERIC, precio_usd NUMERIC, ccl NUMERIC,

precio_fuente TEXT, precio_dif_iamc NUMERIC,

mcap_usd      NUMERIC,

-- calidad / trazabilidad

flag_no_significativo BOOLEAN DEFAULT false,

dato_desactualizado   BOOLEAN DEFAULT false,

generated_at  TIMESTAMPTZ,

UNIQUE (ticker, grupo)

);

-- 1 fila por instrumento negociable (modelo 2 niveles)

CREATE TABLE instrumentos (

id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,

empresa_id   TEXT REFERENCES empresas(id),

tipo         TEXT NOT NULL,            -- 'ordinaria_us'|'adr'|'cedear'|'ordinaria_ar'

ticker       TEXT NOT NULL,

mercado      TEXT,                     -- 'NYSE'|'NASDAQ'|'BYMA'

moneda       TEXT,                     -- 'USD'|'ARS'

isin         TEXT,

ratio        NUMERIC,                  -- cedear_ratio (N:1) o adr_ratio (1 ADR = N acc)

ratio_tipo   TEXT,                     -- 'cedear' | 'adr' | null

precio       NUMERIC,

precio_fecha DATE,

fuente       TEXT,                     -- 'Comafi'|'SEC F-6'|'IAMC'|'yfinance'|'JPMorgan'

source_url   TEXT

);

CREATE INDEX idx_instr_empresa ON instrumentos(empresa_id);

CREATE INDEX idx_instr_tipo    ON instrumentos(tipo, mercado);

-- dividendos del ADR (para el detalle)

CREATE TABLE adr_dividendos (

id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,

empresa_id TEXT REFERENCES empresas(id),

fecha      DATE, monto_adr NUMERIC, moneda TEXT, fuente TEXT

);

-- registro de jobs (para el panel de estado)

CREATE TABLE jobs (

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,

tipo        TEXT NOT NULL,             -- 'precios'|'financials'|'rebuild'

estado      TEXT NOT NULL,             -- 'pending'|'running'|'done'|'error'

started_at  TIMESTAMPTZ, finished_at TIMESTAMPTZ,

detalle     JSONB

);

El shape exacto se cierra en Semana 1 mapeando 1:1 contra data/screener_export.json y
data/instrumentos.csv (los entregables reales del pipeline). Este borrador ya cubre el 90 %.

## 4. Migración (Semana 1, Federico)

Crear el esquema en PostgreSQL (VPS).

Script de carga: leer screener_export.json → empresas; instrumentos.csv → instrumentos;

adr_dividendos → tabla. Idempotente (upsert por PK).

Verificar conteos: 572 en empresas, 733 en instrumentos (validación de carga).

Enganchar los jobs para que reescriban las tablas tras cada rebuild del pipeline.

## 5. Decisiones ya tomadas (no re-discutir)

PostgreSQL 16 (hoy SQLite validado) · SQLAlchemy 2.0 async + asyncpg.

FastAPI + Uvicorn detrás de nginx (TLS) en la VPS.

Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui en el front.

La API es read-only; la escritura la hacen pipeline + jobs.

# Contrato de API (backend ↔ frontend)

El documento más importante para no bloquearse. Se acuerda el día 1. Con esto los
frontends arrancan con datos mock y no esperan al backend. Dueño: Federico + Mateo.
Versión del contrato: v1 (cambios se versionan acá y se avisan).

## 1. Reglas del contrato

Base URL (staging): https://api.catalaxia.<dominio>/v1 (Federico avisa la real).

Respuestas JSON, Content-Type: application/json, códigos HTTP estándar.

Errores: { "error": { "code": "...", "message": "..." } } con 4xx/5xx.

Paginación: ?page=1&page_size=50 → { "items": [...], "total": N, "page": 1, "page_size": 50 }.

Los front programan contra estos shapes. Hay un mocks/ con estos JSON de ejemplo (Federico

lo entrega el día 1) para desarrollar sin backend.

## 2. Endpoints

### GET /empresas — screener

Query params: grupo (sp500|adr|byma), sector, per_lt, per_gt, roe_gt, solo_limpias=true, sort (ej. per, -roe), page, page_size, q (ticker/nombre).

// 200 OK

{

"items": [

{

"id": "0000320193",

"ticker": "AAPL",

"nombre": "Apple Inc.",

"grupo": "sp500",

"sector": "Technology",

"precio_usd": 231.4,

"precio_ars": null,

"per": 37.9,

"pb": 51.2,

"roe": 1.47,

"margen_neto": 0.25,

"ev_ebitda": 27.1,

"deuda_ebitda": 1.1,

"flag_no_significativo": false,

"dato_desactualizado": false

}

],

"total": 572, "page": 1, "page_size": 50

}

### GET /empresas/{id} — detalle (fundamentales + instrumentos anidados)

// 200 OK

{

"id": "YPF", "ticker": "YPF", "nombre": "YPF S.A.", "grupo": "adr",

"sector": "Energy", "pais": "AR",

"fundamentales": { "per": 6.8, "roe": 0.18, "margen_operativo": 0.21, "ev_ebitda": 3.2, "...": "..." },

"precio": { "usd": 47.9, "ars": 75775, "ccl": 1578, "fuente": "yfinance/IAMC" },

"instrumentos": [

{ "tipo": "adr",   "ticker": "YPF",  "mercado": "NYSE", "moneda": "USD",

"isin": "US9842451000", "ratio": 1, "ratio_tipo": "adr",

"precio": 47.9, "fuente": "SEC F-6", "source_url": "https://sec.gov/..." },

{ "tipo": "ordinaria_ar", "ticker": "YPFD", "mercado": "BYMA", "moneda": "ARS",

"isin": "ARYPF...", "precio": 75775, "fuente": "IAMC", "source_url": "https://iamc.com.ar/..." }

],

"dividendos_adr": [ { "fecha": "2026-03-15", "monto_adr": 0.9, "moneda": "USD" } ],

"flag_no_significativo": false

}

### GET /instrumentos — lista de instrumentos

Query: tipo (cedear|adr|ordinaria_us|ordinaria_ar), mercado, empresa_id, page, page_size.

{ "items": [

{ "empresa_id": "0000320193", "tipo": "cedear", "ticker": "AAPL",

"mercado": "BYMA", "moneda": "ARS", "ratio": 20, "ratio_tipo": "cedear",

"precio": 12500, "fuente": "Comafi", "source_url": "https://comafi.com.ar/..." }

], "total": 733, "page": 1, "page_size": 50 }

### GET /cobertura — salud del dataset (para chips de confianza)

{

"generated_at": "2026-07-11T12:00:00Z",

"empresas": 572, "instrumentos": 733,

"por_grupo": { "sp500": 499, "adr": 17, "byma": 56 },

"cedears_con_ratio": 144,

"cobertura_ratios": { "per": 0.93, "roe": 0.9, "ev_ebitda": 0.8 }

}

### POST /jobs/{tipo} + GET /jobs/{id}/status

tipo ∈ precios | financials | rebuild.

// POST -> 202 Accepted

{ "id": 128, "tipo": "precios", "estado": "running", "started_at": "2026-07-11T12:00:00Z" }

// GET /jobs/128/status -> 200

{ "id": 128, "tipo": "precios", "estado": "done", "finished_at": "...", "detalle": { "actualizadas": 572 } }

## 3. Enum / valores fijos (para que el front tipee)

grupo: sp500 | adr | byma

instrumento.tipo: ordinaria_us | adr | cedear | ordinaria_ar

moneda: USD | ARS

job.tipo: precios | financials | rebuild · job.estado: pending | running | done | error

## 4. Versionado del contrato

Cambios retrocompatibles (agregar campo): se documentan acá, no rompen a nadie.

Cambios rompientes (renombrar/quitar): se avisan en el canal, se sube a v2 y se acuerda fecha.

Federico mantiene los mocks/*.json alineados con esta versión.

# Guía de entorno de desarrollo (local)

Cómo levantar el proyecto en tu máquina en < 30 min. Para todo el equipo.

## 1. Requisitos

Python 3.11+, Node 18+, Git.

PostgreSQL 16 local (opcional; se puede desarrollar contra el SQLite validado al inicio).

## 2. Repos / estructura

catalaxia-cedears-prod/     ← pipeline + data ya validada (existe)

data/screener_export.json     ← 572 empresas (entregable del pipeline)

data/instrumentos.csv          ← 733 instrumentos

backend/                    ← API FastAPI (nuevo, Mateo/Federico)

frontend/                   ← Next.js (nuevo, Joaquín/Aldana)

## 3. Backend (FastAPI)

cd backend

python -m venv .venv && source .venv/Scripts/activate   # Windows: .venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt          # fastapi uvicorn sqlalchemy asyncpg pydantic

cp .env.example .env                      # completar DATABASE_URL

uvicorn app.main:app --reload            # → http://localhost:8000  · /docs (Swagger)

.env:

DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://user:pass@localhost:5432/catalaxia

# o para arrancar sin postgres: sqlite+aiosqlite:///./data/screener.db

CORS_ORIGINS=http://localhost:3000

Cargar datos en local: python scripts/cargar_datos.py (lee screener_export.json + instrumentos.csv → tablas). Verifica: 572 empresas, 733 instrumentos.

## 4. Frontend (Next.js)

cd frontend

npm install

cp .env.local.example .env.local          # NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/v1

npm run dev                               # → http://localhost:3000

Modo mock (sin backend): setear NEXT_PUBLIC_API_URL=/mocks y servir los JSON de 04_CONTRATO_API.md desde public/mocks/. Así Joaquín y Aldana arrancan el día 1.

## 5. Flujo diario

git pull de main, crear rama feat/... (ver 08_ESTANDARES_TRABAJO.md).

Backend: correr contra la data local; si tocás el shape, actualizá 04_CONTRATO_API.md.

Frontend: contra mocks hasta que Federico avise la URL de staging de la VPS; después contra la VPS.

PR → review → merge. Nunca a main directo.

## 6. Datos: la fuente de verdad

No se regenera el pipeline para desarrollar. Usás los entregables ya validados

(screener_export.json, instrumentos.csv). El pipeline solo lo corre Federico/jobs.

Si un dato falta o parece raro: no se inventa, se marca (flag) o se consulta.

# Guía de infraestructura y deploy — Docker en la VPS Hetzner

La VPS ya existe (la misma de wapsell, Hetzner). Todo el stack de Catalaxia va
dockerizado en un proyecto nuevo, conviviendo con wapsell (puertos y subdominio propios).
Dueño único: Federico. Archivos listos en `infra/`.

## 1. Convivencia con wapsell (importante)

En esa VPS ya corre wapsell con nginx en el host terminando TLS (:443) y contenedores en :3010 (app) y :8000 (api). Para no chocar:

| Recurso | wapsell (existe) | Catalaxia (nuevo) |
| --- | --- | --- |
| Carpeta | /opt/wapsell | `/opt/catalaxia` |
| API (host) | 127.0.0.1:8000 | `127.0.0.1:8100` |
| Postgres (host) | — | `127.0.0.1:5433` (solo local) |
| Front (host) | 127.0.0.1:3010 | `127.0.0.1:3011` (si va en la VPS) |
| Subdominio | api.wapsell.com | `api.catalaxia.<dominio>` |
| Reverse proxy | nginx del host (compartido) | usa el mismo nginx del host |

Decisión de diseño (honesta): un solo proceso puede dueñar el :443. Como wapsell ya usa el
nginx del host como edge, Catalaxia dockeriza app + DB y publica su API agregando un
vhost a ese nginx del host. Es lo más simple y sin riesgo. Si más adelante se quiere un edge
proxy 100% dockerizado y único para toda la VPS, se migra a Traefik (tarea aparte).

## 2. Qué va en Docker

`db` — PostgreSQL 16 (contenedor, volumen persistente pgdata).

`api` — FastAPI + Uvicorn; el ORM (SQLAlchemy) vive dentro de esta imagen (no es un

contenedor aparte).

`web` (opcional) — Next.js, si el frontend se sirve desde la VPS (si no, va a Vercel).

Reverse proxy — el nginx del host (compartido con wapsell) vía nginx-catalaxia.conf.

Archivos: infra/docker-compose.yml · infra/backend.Dockerfile · infra/.env.example · infra/nginx-catalaxia.conf.

## 3. Puesta en marcha (Semana 1, Federico)

# 1) Proyecto nuevo en la VPS

ssh root@<vps-hetzner>

mkdir -p /opt/catalaxia && cd /opt/catalaxia

git clone <repo> .                      # repo con backend/ (+ frontend/ opcional)

cp infra/docker-compose.yml .           # a la raíz

cp infra/backend.Dockerfile backend/Dockerfile

cp infra/.env.example .env && nano .env # completar POSTGRES_PASSWORD, dominio, CORS

# 2) Levantar el stack (db + api) dockerizado

docker compose up -d --build

docker compose ps                       # db healthy, api up

docker compose logs -f api

# 3) Crear esquema + cargar datos (dentro del contenedor db/api)

docker compose exec -T db psql -U catalaxia -d catalaxia < backend/schema.sql

docker compose exec api python scripts/cargar_datos.py   # 572 empresas + 733 instrumentos

docker compose exec -T db psql -U catalaxia -d catalaxia -c "select count(*) from empresas;"  # 572

# 4) Publicar la API por el nginx del host + TLS

cp infra/nginx-catalaxia.conf /etc/nginx/sites-available/api.catalaxia.conf

ln -s /etc/nginx/sites-available/api.catalaxia.conf /etc/nginx/sites-enabled/

nginx -t && systemctl reload nginx

certbot --nginx -d api.catalaxia.<dominio>     # HTTPS

# 5) Verificar

curl https://api.catalaxia.<dominio>/v1/cobertura   # {empresas:572, instrumentos:733, ...}

## 4. CORS (habilita a los front a consumir la VPS)

En .env: CORS_ORIGINS=http://localhost:3000,https://catalaxia.<dominio>. En FastAPI, CORSMiddleware lee esa lista. Apenas la API responde por HTTPS, avisar la URL al equipo — ese es el desbloqueo de Joaquín y Aldana (pasan de mocks a la VPS real).

## 5. Backups (Postgres en Docker)

# cron diario en el host (3 AM) — pg_dump vía docker exec

0 3 * * * cd /opt/catalaxia && docker compose exec -T db pg_dump -U catalaxia catalaxia | gzip > /opt/backups/catalaxia_$(date +\%F).sql.gz

# retención 14 días

30 3 * * * find /opt/backups -name 'catalaxia_*.sql.gz' -mtime +14 -delete

Restore de prueba (verificar que sirve): gunzip -c backup.sql.gz | docker compose exec -T db psql -U catalaxia -d catalaxia.

## 6. Jobs (scheduler) en Docker

APScheduler corre dentro del contenedor `api` (o un servicio worker aparte si conviene

aislarlo). Escribe cada corrida en la tabla jobs.

Cadencia: precios diario · financials trimestral · rebuild on-demand (POST /jobs/rebuild).

## 7. Checklist de infra (DoD)

[ ] docker compose ps: db healthy + api up, con restart: always.

[ ] https://api.catalaxia.<dominio>/v1/cobertura responde 572 / 733 / 144.

[ ] nginx -t ok y NO rompió los vhosts de wapsell.

[ ] Backup diario corriendo + un restore de prueba hecho.

[ ] CORS ok y URL avisada al equipo.

[ ] Puertos no chocan con wapsell (8100 / 5433 / 3011).

## 8. Comandos útiles

docker compose up -d --build     # rebuild + levantar

docker compose logs -f api       # logs

docker compose restart api       # reiniciar solo la api

docker compose down              # bajar (los datos persisten en el volumen pgdata)

docker compose exec db psql -U catalaxia catalaxia   # consola SQL

# Plan de entregas semanal (avance + rendimiento)

El corazón del seguimiento interno. Cada semana tiene un entregable por persona con criterio
de aceptación, y una rúbrica de rendimiento. Los entregables son una herramienta interna:
el cliente (Marcelo) no aprueba, pero se usan para medir avance y desempeño del equipo.
Cadencia: cierre y demo los viernes. · Arranque: miércoles 15/07/2026.

## Calendario

| Sprint | Fechas | Cierre / demo |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Fundamentos | Mié 15 → Vie 24 Jul | Vie 24 Jul |
| Sprint 2 · Integración | Lun 27 → Vie 31 Jul | Vie 31 Jul |
| Sprint 3 · Funcionalidad | Lun 3 → Vie 7 Ago | Vie 7 Ago |
| Sprint 4 · QA + entrega | Lun 10 → Vie 14 Ago | Entrega Vie 14 Ago |

El Sprint 1 arranca a mitad de semana (Mié 15) y corre hasta el Vie 24 — esa semana larga es
ideal para el setup de infra dockerizada (Postgres + API en la VPS). Kickoff con Marcelo: antes
del miércoles 15 (ver 09).

## Fase 0 — Data (ya completada ✅)

572 empresas · 3 mercados · doble precio ARS/USD · ratios CEDEAR/ADR oficiales · CCL validado (1,3 %) · modelo 2 niveles · provenance. El riesgo técnico grande ya está resuelto.

## Semana 1 — Fundamentos · Mié 15 → Vie 24 Jul

Meta: Postgres + API dockerizados en la VPS Hetzner (/opt/catalaxia) con datos reales + front consumiendo el contrato (mock).

| Persona | Tareas | Entregable de la semana |
| --- | --- | --- |
| Federico | Esquema PostgreSQL + migración (572/733) en la VPS · deploy API base + HTTPS + CORS · entregar contrato de API (`04`) + mocks el día 1 | Postgres cargado + /cobertura respondiendo por HTTPS + URL de staging avisada |
| Mateo | Scaffold FastAPI · conexión a Postgres (SQLAlchemy async) · GET /empresas + GET /cobertura · /health | GET /empresas devuelve datos reales desde Postgres |
| Joaquín | Scaffold Next.js (sidebar/topbar) · tabla screener contra mocks del contrato | Tabla de empresas navegable (con datos mock) |
| Aldana | Base compartida del front · ruta de detalle contra mocks · componentes base (cards, chips) | Página de detalle maquetada (con datos mock) |

Aceptación S1: la API sirve /empresas real desde la VPS y el front muestra la tabla desde el contrato. (No hace falta que el front ya pegue a la VPS: eso es S2.)

## Semana 2 — Integración de datos · Lun 27 → Vie 31 Jul

Meta: el front deja los mocks y consume la VPS real; screener + detalle con 572 empresas.

| Persona | Tareas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Federico | Cargar/verificar 733 instrumentos + dividendos ADR · endpoints /instrumentos y /empresas/{id} con Mateo · asistir a los front a apuntar a la VPS (CORS, staging) | Front consumiendo la VPS sin bloqueos |
| Mateo | GET /empresas/{id} (fundamentales + instrumentos anidados) · GET /instrumentos con filtros · paginación | Endpoints de detalle/instrumentos según contrato |
| Joaquín | Screener contra API real · toggle ARS/USD · sorting + paginación | Screener real con 572 empresas y toggle de moneda |
| Aldana | Detalle contra API real · panel de fundamentales + panel de instrumentos | Detalle real con panel de instrumentos (ISIN/precio/ratio) |

Aceptación S2: abrir el front en staging y ver las 572 empresas reales + un detalle con sus instrumentos, todo desde la VPS.

## Semana 3 — Funcionalidad completa · Lun 3 → Vie 7 Ago

Meta: filtros, flags, jobs y las vistas de valor (CEDEAR, dividendos).

| Persona | Tareas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Federico | Jobs + scheduler en la VPS · POST /jobs + GET /jobs/{id}/status · monitoreo básico | Jobs disparables desde la API, con estado |
| Mateo | Filtros compuestos en /empresas (per_lt, roe_gt, solo_limpias…) · endpoints de jobs · tests de endpoints | Filtros server-side + jobs andando |
| Joaquín | Filtros min/max + filtro por flag de calidad · export CSV · panel de jobs en vivo | Screener con filtros, export y panel de jobs |
| Aldana | Dividendos ADR + yield · vista CEDEAR (precio con ratio) · comparador · chips de provenance | Vistas CEDEAR/dividendos/comparador funcionando |

Aceptación S3: filtrar por PER/ROE + "solo limpias", exportar CSV, disparar un job y verlo en el panel, y ver la vista CEDEAR y los dividendos de un ADR.

## Semana 4 — Integración + QA + entrega · Lun 10 → Vie 14 Ago

Meta: producto integrado, probado, desplegado. Entrega: viernes 14/08.

| Persona | Tareas | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Federico | Hardening infra · backups verificados · deploy prod · QA de integración (10) · code review final | Producto desplegado + checklist QA en verde |
| Mateo | Tests backend · manejo de errores · openapi.json documentado | API testeada y documentada |
| Joaquín | Estados vacíos/loading/error · responsive · pulido del screener | Screener pulido y robusto |
| Aldana | Estados/loading/error · responsive · disclaimers por universo · pulido del detalle | Detalle pulido + disclaimers de confianza |

Aceptación S4 (entrega): todo el checklist de 01_ALCANCE_Y_DOD.md §6 + 10_QA_Y_RIESGOS.md en verde, producto corriendo en la VPS.

## Rúbrica de rendimiento (uso interno, por persona y por semana)

Puntuar 1–5 cada viernes. Sirve para dar feedback concreto, no para castigar.

| Criterio | Qué mira | 1 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega | ¿cumplió el entregable de la semana? | no llegó | parcial | completo y a tiempo |
| Calidad | ¿pasó review sin re-trabajo grande? | muchos fixes | algunos | limpio |
| Autonomía | ¿resolvió o pidió ayuda a tiempo? | se trabó callado | pidió tarde | destrabó solo/a tiempo |
| Colaboración | ¿ayudó, comunicó, respetó el contrato? | aislado | ok | sumó al equipo |

Cómo se registra: una fila por persona/semana en una planilla (o en Jira, campo custom). El promedio da una señal de tendencia — lo importante es la conversación de 5 min que habilita.

## Reporte de los viernes (15 min, todo el equipo)

Cada uno muestra su entregable (demo, no slides).

Se marca cada entregable como ✅ / ⚠ / ❌ y se anota bloqueo si lo hubo.

Se completa la rúbrica.

Se confirman las tareas de la semana siguiente en Jira.

# Estándares de trabajo

Reglas mínimas para que 4 personas trabajen sin pisarse. Cortas y no negociables.

## 1. Git flow

Rama principal: `main` (siempre desplegable). Nadie commitea directo a main.

Ramas de trabajo: feat/<area>-<desc>, fix/<desc>, infra/<desc>.

Ej.: feat/screener-filtros, feat/api-empresas, infra/postgres-vps.

1 PR por historia de Jira. El nombre del PR incluye el ID de Jira (ej. CAT-14: filtros screener).

## 2. Commits

Convención: tipo(scope): descripción — feat, fix, docs, refactor, test, chore.

Ej.: feat(api): GET /empresas con filtros.

Commits chicos y frecuentes; nada de "varios cambios" en uno solo.

## 3. Pull Requests + review

Todo va por PR + review de al menos 1 par. Backend revisa Federico/Mateo; frontend se revisan

entre Joaquín/Aldana (y Federico si toca contrato).

Checklist del PR: cumple criterio de aceptación · pasa el smoke test · no rompe el contrato de API ·

sin debug/credenciales · actualiza doc si cambió algo (ej. 04).

Review en < 24 h. Si urge, se pide por el canal.

## 4. El contrato de API es sagrado

Los front programan contra 04_CONTRATO_API.md. Si el backend cambia un shape, primero se

actualiza el doc y se avisa; recién después se mergea. Romper el contrato sin avisar = bloquear a 2 personas.

## 5. Testing mínimo

Backend: cada endpoint con al menos 1 test de happy-path + 1 de error/vacío.

Frontend: smoke manual de la vista (loading/empty/error) antes del PR. Tests de componente

donde aporte.

Nada se marca "done" sin correr de punta a punta al menos una vez.

## 6. Definition of Ready / Done

Ready (para empezar): criterio de aceptación claro + dependencia disponible/mockeada + estimada

en Jira.

Done (para cerrar): ver 01_ALCANCE_Y_DOD.md §5. En una línea: *cumple el criterio, está en PR

mergeado con review, corre en el entorno, no rompe nada*.

## 7. Comunicación

Canal del equipo (Slack/WhatsApp): bloqueos se avisan el mismo día, no el viernes.

Los viernes: demo + rúbrica (07).

Decisiones técnicas de fondo se anotan (ADR corto de 5 líneas) para no rediscutir.

## 8. Higiene

Nada de secretos en el repo (usar .env, no commitear .env).

main siempre levanta y corre. Si algo la rompe, se revierte primero y se discute después.

# Coordinación con el cliente (Marcelo)

Marcelo es el cliente (Catalaxia). No aprueba los entregables internos: nuestros
entregables semanales son una herramienta nuestra de avance. Con Marcelo la coordinación es
acotada: arrancar bien (kickoff), mostrar avance en 1-2 puntos, y entregar. Este doc evita
depender de él para no bloquearnos, y a la vez lo mantiene informado.

## 1. Qué necesitamos de Marcelo (y cuándo)

| Qué | Cuándo | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Acceso/confirmación de la VPS (o aval para usar la nuestra) | Antes de S1 | Federico despliega Postgres + API ahí |
| Dominio / subdominio para la API (api.catalaxia.…) | Semana 1 | HTTPS + front consumiendo la VPS |
| Confirmación de alcance (lo de 01, sin sorpresas) | Kickoff | Evitar change requests a mitad |
| Un contacto para dudas de negocio (qué ratios/vistas prioriza) | Continuo | Priorizar bien el frontend |

Si algo de esto se demora, no frena al equipo: seguimos con la VPS propia / dominio provisorio
y mocks. La dependencia de Marcelo es mínima por diseño.

## 2. Agenda del Kickoff (1 hora, antes de Semana 1)

Objetivo y alcance (5’) — recorrer 01_ALCANCE_Y_DOD.md (IN / OUT).

Demo de la data ya validada (15’) — 572 empresas, ratios oficiales, doble precio, provenance.

Esto baja el riesgo percibido: el activo ya existe.

Accesos (10’) — VPS, dominio, credenciales.

Prioridades de negocio (10’) — qué mira primero (¿screener? ¿CEDEARs? ¿ADRs?).

Forma de trabajo (10’) — cadencia, cómo se comunica el avance, canal.

Cierre (10’) — próximos pasos, fecha de la primera muestra.

Acta: una página con decisiones + accesos + responsables (plantilla al final).

## 3. Puntos de contacto durante el proyecto

| Momento | Formato | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Kickoff | reunión 1 h | arrancar con todo confirmado |
| Fin Semana 2 | demo corta (15’) o video | mostrar el screener real con 572 empresas |
| Fin Semana 4 | entrega | producto desplegado + walkthrough + garantía 30 días |

(Los viernes internos del equipo son aparte y no requieren a Marcelo.)

## 4. Qué le mostramos y qué no

Sí: demos de producto que funciona, la data validada, el avance visible.

No: el detalle interno de rúbricas de rendimiento del equipo (07) — eso es uso interno.

## 5. Entrega final (Semana 4)

Walkthrough del producto en la VPS (screener + detalle + jobs).

openapi.json + accesos + breve README de operación.

Inicio de la garantía de 30 días (soporte correctivo).

## Plantilla — Acta de Kickoff

Proyecto: Catalaxia Screener AR + US        Fecha: __________

Presentes: __________________________________

Alcance confirmado (IN): sí / con cambios: __________

Fuera de alcance (OUT) aceptado: sí / no

Accesos entregados:  VPS ☐   dominio ☐   credenciales ☐

Prioridad de negocio #1: __________________________

Cadencia acordada: demo S2 ☐   entrega S4 ☐

Responsable por Catalaxia: __________  Por webshooks: Federico

Próximo paso / fecha: __________________________

# Plan de QA y Riesgos

Cómo probamos que funciona, y qué puede salir mal (con su plan B). Dueño: Federico.

## 1. Checklist de QA (Semana 4 — antes de entregar)

API

[ ] Cada endpoint responde el shape de 04_CONTRATO_API.md (happy-path).

[ ] Cada endpoint maneja error (404 empresa inexistente) y vacío (filtro sin resultados).

[ ] /cobertura devuelve 572 / 733 / 144 CEDEARs.

[ ] Paginación y filtros dan resultados coherentes.

[ ] openapi.json completo y navegable en /docs.

Frontend

[ ] Screener: 572 empresas, sorting, paginación, toggle ARS/USD, export CSV.

[ ] Filtros (rangos + flag de calidad) filtran de verdad.

[ ] Detalle: fundamentales + panel de instrumentos (ISIN/precio/ratio) + dividendos ADR + vista CEDEAR.

[ ] Estados vacío / loading / error en todas las vistas.

[ ] Responsive (desktop + mobile), sin scroll horizontal.

[ ] Chips de provenance visibles; disclaimers por universo (no comparar BYMA vs S&P 1:1).

Datos (spot-check)

[ ] AAPL PER ≈ 37.9 · JPM ≈ 15.3 · GGAL ratio ADR 10 · AAPL CEDEAR 20:1.

[ ] CCL coherente (~1.578) en los ADRs.

[ ] Ninguna empresa "no significativa" aparece limpia en rankings.

Infra

[ ] API en HTTPS, Restart=always, sobrevive reinicio.

[ ] Backup diario de Postgres verificado (restaurar uno de prueba).

[ ] Jobs registran en la tabla jobs.

## 2. Cómo se prueba cada entregable semanal

Se prueba de punta a punta (front → API → Postgres en la VPS), no solo unit.

El viernes, la demo es la prueba de aceptación del entregable (07).

## 3. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación | Dueño |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend atrasa y bloquea al front | alto | Contrato de API + mocks el día 1; front nunca espera | Federico |
| VPS/dominio demora del lado del cliente | medio | Usar VPS propia + dominio provisorio; Marcelo no es bloqueante (09) | Federico |
| Cambio de shape rompe al front | medio | El contrato se versiona y se avisa antes de mergear (08 §4) | Mateo/Federico |
| Alcance se estira (pedidos nuevos) | alto | OUT explícito en 01; entra por change request | Federico |
| Data con error → parece bug nuestro | medio | Provenance (source_url) prueba que el error es de la fuente, no del cálculo | Federico |
| Un colega se traba callado | medio | Regla: bloqueos se avisan el mismo día (08 §7); rúbrica de autonomía (07) | todos |
| Postgres/infra se cae | medio | Restart=always + backups diarios + monitoreo básico | Federico |
| Comparar BYMA vs S&P engaña al usuario | medio (reputacional) | UI fuerza separación por universo + disclaimers | Aldana |

## 4. Criterio de "listo para entregar"

Todo el checklist de §1 en verde y los criterios de aceptación de las 4 semanas (07) cumplidos. Si algo queda amarillo, se documenta como limitación conocida (no se oculta).

# Guía de Jira — crear el proyecto e importar el backlog

Cómo dejar Jira listo en ~20 min con el backlog ya cargado (jira_import.csv:
7 épicas · 34 historias · 108 puntos · 4 sprints). Pensado para Jira Cloud (gratis hasta 10 usuarios).

## 1. Crear el proyecto

En Jira → Projects → Create project → Scrum (queremos sprints).

Nombre: Catalaxia Screener · Key: CAT (los issues quedan CAT-1, CAT-2…).

Tipo: Team-managed o Company-managed — cualquiera sirve. (Company-managed da import más completo.)

## 2. Configurar antes de importar

Usuarios: invitá a Federico, Mateo, Joaquín y Aldana (con esos nombres/emails) para que el

campo Assignee mapee al importar.

Componentes (Project settings → Components): Infra, Datos, Backend,

Frontend-Screener, Frontend-Detalle, QA.

Story Points: si no aparece el campo, activalo (Board settings → Estimation → Story Points).

## 3. Importar el CSV

Settings (⚙) → System → External System Import → CSV (o en team-managed: *Project settings →

Import*).

Subí jira_import.csv. Delimitador: coma. Encoding: UTF-8.

Mapeo de columnas (la parte clave):

| Columna del CSV | Campo de Jira |
| --- | --- |
| Issue Type | Issue Type |
| Summary | Summary |
| Epic Name | Epic Name (solo lo usan las filas Epic) |
| Epic Link | Epic Link (linkea cada Story a su épica) |
| Assignee | Assignee |
| Sprint | Sprint (crea Sprint 1–4 al importar) |
| Story Points | Story Points |
| Component | Components |
| Labels | Labels |
| Priority | Priority |

Confirmá. Jira crea las 7 épicas, las 34 historias linkeadas, y los 4 sprints.

Si tu plan no importa el campo Sprint directamente, importá igual y después arrastrá las historias
a cada sprint en el Backlog (están etiquetadas por sprint en la columna).

## 4. Después de importar

Backlog: vas a ver Sprint 1–4 con sus historias. Revisá que los puntos por sprint estén

parejos (~27 pts c/u).

Board: columnas sugeridas To Do → In Progress → In Review → Done (agregá In Review para

reflejar el paso de PR/review de 08).

Iniciar Sprint 1 cuando arranquen. Duración: 1 semana (coincide con el ciclo de 07).

## 5. Convención de trabajo en Jira (alineado con 08)

1 rama y 1 PR por historia; el PR lleva el ID (ej. CAT-14: filtros screener).

Mover la tarjeta a In Review al abrir el PR, a Done al mergear (cumpliendo la DoD).

Los viernes (07): revisar el board, cerrar el sprint, abrir el siguiente.

## 6. Campo de rendimiento (opcional)

Si querés registrar la rúbrica de `07` en Jira: creá un campo custom numérico "Rúbrica semanal" o llevala aparte en una planilla. Recomendación: planilla aparte (Jira mide trabajo, no personas).

## 7. Resumen de carga

| Sprint | Fechas | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Fundamentos | Mié 15 → Vie 24 Jul | 11 | ~38 |
| Sprint 2 · Integración | Lun 27 → Vie 31 Jul | 7 | ~25 |
| Sprint 3 · Funcionalidad | Lun 3 → Vie 7 Ago | 9 | ~26 |
| Sprint 4 · QA + entrega | Lun 10 → Vie 14 Ago | 7 | ~19 |
| Total | 15/07 → 14/08 | 34 | 108 |